## Sheet1
[13 empty] | Einschreibung | [6 empty] | Exposé | [20 empty] | Konzeptabgabe | [13 empty] | Audit 1 | [13 empty] | 1. Meilenstein | [10 empty] | AKTUELL | [13 empty] | 2. Meilenstein | [23 empty] | Dokumentation | [6 empty] | Implementation | [6 empty] | Präsentation
|  | Dennis |  | Dominik |  | September | [7 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Dezember | [30 empty] | Januar
# | Projekt/Phase | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Soll-Stunden | Ist-Stunden | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Projektstart | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 | bar: September 30; Oktober 03 to Oktober 09; Oktober 28; November 11; November 25; Januar 13; Januar 20; Januar 27
1.1 | Ideenfindung | 3 | 3 | 3 | 3 | Oktober 03: 3; Oktober 04: 3
1.2 | Exposé schreiben | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Oktober 05 to Oktober 06
1.3 | Ausarbeitung Exposé | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 07: 3; Oktober 08: 2; Oktober 09: 1
2. | Konzept | 33*0 | 35*0 | 34*0 | 38*0 | bar: Oktober 11 to Oktober 28
2.1 | Marktanalyse | 3 | 4 | 3 | 4 | Oktober 11: 2; Oktober 12: 2; Oktober 25: 2; Oktober 26: 2
2.2 | Alleinstellungsmerkmale | 3 | 4 | 3 | 4 | Oktober 13: 2; Oktober 18: 2; Oktober 21: 2; Oktober 28: 2
2.3 | Risiken | 2 | 2 | 2 | 2 | Oktober 11: 2; Oktober 14: 2
2.4 | Zielhierarchie | 2 | 2 | 0 | 0 | bar: Oktober 14; Oktober 28
2.5 | Geschäftsmodell | 1 | 2 | 1 | 2 | bar: Oktober 14; Oktober 21
2.6 | Abwägung MCI | 2 | 4 | 0 | 1 | Oktober 20: 2; Oktober 27: 2
2.7 | Benutzermodellierung | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 11: 2; Oktober 18: 2; Oktober 25: 1; Oktober 28: 1
2.8 | Anforderungsanalyse | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 14: 2; Oktober 18: 1; Oktober 21: 1; Oktober 28: 2
2.9 | Nutzungskontext | 4 | 3 | 0 | 0 | Oktober 25: 2; Oktober 27: 1
2.10 | Nutzungsmotivation | 4 | 3 | 4 | 3 | Oktober 11: 2; Oktober 14: 1; Oktober 18: 1; Oktober 21: 1; Oktober 25: 1
2.11 | Systemarchitektur | 6 | 5 | 6 | 7 | Oktober 17: 3; Oktober 18: 3; Oktober 19: 2; Oktober 21: 1; Oktober 24: 3; Oktober 25: 2; Oktober 26: 1
2.12 | Kommunikationsmodell | 0 | 0 | 5 | 9 | Oktober 18: 1; Oktober 19: 1; Oktober 21: 2; Oktober 24: 1; Oktober 25: 1; Oktober 26: 2
2.13 | Datenmodell | 1 | 0 | 4 | 1
2.14 | Proof-of-Concepts | 1 | 0 | 2 | 1 | bar: Oktober 28
2b | Konzeptüberarbeitungen | 7*0 | 19*0 | 4*0 | 4*0 | bar: November 04 to November 05
| Risiken | 1 | 1 | 0 | 0 | bar: November 04; November 09
| Zielhierachie | 1 | 2 | 0 | 0 | bar: November 04 to November 05; November 26
| Geschäftsmodell | 1 | 3 | 0 | 0 | November 04: 1; November 09: 2
| Abwägung MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | bar: November 04; November 09
| Struktur | 1 | 1 | 0 | 0 | bar: November 04 to November 05
| Anforderungsanalyse | 1 | 3 | 0 | 0 | bar: November 04; November 07; November 09
| Kommunikationsmodell | 1 | 1 | 0 | 0 | bar: November 05
| Datenmodell | 0 | 6 | 3 | 2 | November 08: 3; November 11: 3
| Proof of Concepts | 0 | 1 | 1 | 2 | bar: November 04 to November 05
3. | MCI Vorgehen | bar: November 02 to Januar 05
1. Iterationsphase | bar: November 04 to November 25
2. Iterationsphase | bar: November 11; November 25; November 29 to Dezember 20
3 Iterationsphase | bar: November 11; November 25; Dezember 23 to Januar 05
3.1 | Benutzermodellierung | bar: November 11
| User Profiles entwickeln | 4 | 6 | 2 | 2 | November 15: 3; November 16: 3
| Personae entwickeln | 4 | 5 | 2 | 2 | November 16: 2; November 17: 3
Role Modeling | bar: November 29
| Role Map erarbeiten | 1 | 2 | 0 | 1 | November 18: 2
3.2 | Task Modeling | bar: November 11
| Essentiell Use Cases erarbeiten | 2 | 4 | 0 | 2 | November 23: 4; November 24: 2
| Essentiell Use Cases anhand des CM überarbeiten | 2 | 4 | 0 | 1 | Dezember 02: 4
| Use Case Map erstellen | 1 | 2 | 0 | 1 | November 23: 2; November 25: 1
| Use Case Map überarbeiten | 1 | 2 | 0 | 0 | November 25: 1; Dezember 02: 2
| Concrete Use Cases erarbeiten | 2 | 4 | 1 | 1 | November 30: 4
| Concrete Use Cases überarbeiten | 2 | 4 | 1 | 1 | Dezember 01: 4; Dezember 02: 1
| Concrete Scenarios aus UC entwickeln | 2 | 0 | 2 | 0 | bar: November 11; Dezember 02
3.3 | Anforderungsanalyse (funk., qual) anhand Ergebnisse überarbeiten | 3 | 3 | 1 | 1 | Dezember 21: 3; Dezember 22: 1
| Anforderungsanalyse (qua., org.) überarbeiten | 2 | 2 | 0 | 1 | Dezember 28: 2; Dezember 29: 1
3.4 | Nutzungskontext überarbeiten | 2 | 3 | 1 | 1 | Dezember 21: 2; Dezember 28: 1
| Metaphern der Domäne | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Dezember 28 to Dezember 29
| Paradigmen der Domäne | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Dezember 28 to Dezember 29
3.5 | Content Modeling
Abstract Prototype 1
| Interface Context entwickeln | 4 | 5 | 0 | 2 | November 25: 5
| Context Navigation Map konzipiieren und modellieren | 2 | 3 | 0 | 1 | November 26: 3
| Evaluation des AP1 über Mockup Entwürfe | 4 | 4 | 4 | 4 | November 29: 4
Abstract Prototype 2
| Interface Context entwickeln | 4 | 5 | 0 | 2 | Dezember 06: 3; Dezember 07: 2
| Context Navigation Map konzipieren und modellieren | 2 | 3 | 0 | 1 | Dezember 07: 3
| Evaluation des AP2 mit Ansatz eines einfachen cognitiv walkthrough | 4 | 3 | 4 | 3 | Dezember 08: 3
| Interaktionsparadigmen, -stile, und -modi | 4 | 1 | 0 | 0 | bar: Dezember 29 to Dezember 30; Januar 02
3.6 | Gestaltungslösungen | bar: November 25
| Prototypabwägung | 2 | 2 | 0 | 0 | Dezember 09: 2
| Paperbased Prototype 1 Besprechung | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: November 23; Dezember 13
| Paperbased Prototype 1 skizzierung mit alternativen Abwägung | 2 | 2 | 2 | 1 | Dezember 13: 2
| Paperbased Prototype 1 erstellen | 2 | 2 | 0 | 0 | Dezember 13: 2
| Methode zur Evaluation des PP1 erarbeiten + Protokoll entwickeln | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: November 23; Dezember 14
| Evaluation des PP1 durchführen | 2 | 2 | 2 | 2 | Dezember 14: 2
| Auswertung der Evaluation zu PP1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dezember 14: 2
Iteration 2
| Auseinandersetzung mit Gestaltungsgesetze | 2 | 3 | 0 | 0 | Januar 03: 3
| Paperbased Prototype 2 Besprechung | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Dezember 15; Januar 04
| Paperbased Prototype 2 skizzierung | 2 | 3 | 2 | 3 | bar: Dezember 15; Januar 04
| Paperbased Prototype 2 Entwicklung Version 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Januar 04: 3
| Paperbased Prototype 2 überarbeitung | 2 | 3 | 0 | 0 | Januar 05: 3
| Evaluation PP 2 |  | 0 |  | 0
| Auswertung der Evaluation zu PP2 |  | 0 |  | 0
Auseiandersetzung mit Toucscreenspezifischen Anforderungen | bar: Januar 03
Redesign für Anwendung mit Mockup | bar: Januar 03 to Januar 05
4. | Proof-of-Concepts | bar: Oktober 30 to November 24
4.1 | Umsetzung PoC 1
| Einarbeitung in Entwicklungsumgebung | 3 | 3 | 4 | 5
| Einrichtung der Entwicklungsumgebung | 2 | 2 | 2 | 2
| Einarbeitung in Programmiersprache Android | 8 | 10 | 8 | 12
| Realisierung einer „Hello World“ App | 2 | 2 | 10 | 10 | bar: November 01 to November 04; November 11
| Evaluation | 3 | 2 | 3 | 2 | bar: November 01 to November 04; November 11
4.2 | Umsetzung PoC 2 | bar: November 03 to November 05; November 08
| Einarbeitung in GCM | 5 | 2 | 5 | 3
| Realisierung eines Prototypen | 3 | 0 | 10 | 0 | bar: November 01 to November 04; November 11
| Evaluation | 3 | 1 | 3 | 0 | bar: November 01 to November 04; November 11
4.3 | Umsetzung PoC 3 | bar: November 08 to November 11
| Einarbeitung in GCM CCS | 2 | 2 | 5 | 4
| Realisierung eines Prototypen | 3 | 4 | 10 | 12 | bar: November 01 to November 04; November 11
| Evaluation | 3 | 2 | 3 | 2 | bar: November 01 to November 04; November 11
4.4 | Umsetzung PoC 4 | bar: November 11; November 15 to November 17
| Einarbeitung in Datenbanksysteme | 2 | 1 | 2 | 2
| Realisierung eines Prototypen | 10 | 8 | 5 | 5 | bar: November 01 to November 04; November 11
| Evaluation | 2 | 2 | 2 | 1 | bar: November 01 to November 04; November 11
4.5 | Umsetzung PoC 5 | bar: November 16 to November 18; November 22
| Einarbeitung in Hintergrundprozesse | 2 | 2 | 2 | 4
| Realisierung eines Prototypen | 3 | 2 | 10 | 6 | bar: November 01 to November 04; November 11
| Evaluation | 2 | 1 | 2 | 2 | bar: November 01 to November 04; November 11
4.6 | Finale Evaluation | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: November 22 to November 23
5. | Implementation | bar: November 22 to Januar 17
5.1 | Android Client - Funktionalität
| DB: Anlegen der Tabellen | 0 | 0 | 5 | 5 | bar: November 29 to Dezember 01; Dezember 10
| DB: Helper-Klassen für Zugriff | 2 | 2 | 10 | 12 | bar: Dezember 01 to Dezember 04
| Anmeldung/Registrierung | 5 | 4 | 10 | 8 | bar: Dezember 04 to Dezember 06
| GCM: Controller | 4 | 3 | 10 | 10 | bar: Dezember 09 to Dezember 12
| Autocomplete für Städtenamen | 4 | 4 | 1 | 1 | bar: Dezember 13; Dezember 15
| GCM: Messagebroker | 1 | 1 | 10 | 10 | bar: Dezember 17 to Dezember 21
| Model für User, Mietobjekt, Nachricht | 3 | 3 | 6 | 6 | bar: Dezember 16; Dezember 18
| GCM: Model für Request, Response | 3 | 3 | 3 | 3
| Controller für Einstellungen | 2 | 2 | 0 | 0 | bar: Dezember 11
| Testing | 10 | 2 | 10 | 4 | bar: Dezember 04 to Dezember 05; Dezember 12; Dezember 18 to Dezember 19; Dezember 25 to Dezember 26; Januar 15 to Januar 17
| Matching | 4 |  | 3 | bar: Dezember 04 to Dezember 05; Dezember 12; Dezember 18 to Dezember 19; Dezember 25 to Dezember 26
5.2 | Android Client - Userinterface
| Funktionen mit Basis UI-Elementen realisieren | 5 | 4 | 10 | 10 | bar: Dezember 06; Dezember 10; Dezember 17; Dezember 21; Dezember 23
Gestaltungslösungen implementieren
Dialoggestaltung
| Testing | 5 |  | 5 | bar: Dezember 13 to Dezember 14; Januar 01 to Januar 03
5.3 | Serveranwendung
| DB: Implementierung MySQL Treiber | 3 | 2 | 0 | 0 | bar: Dezember 23
| DB: Aufsetzen einer MySQL Instanz | 1 | 1 | 2 | 2 | bar: Dezember 23 to Dezember 24
| DB: Anlegen der Tabellen | 5 | 5 | 1 | 1 | bar: Dezember 24 to Dezember 25
| DB: Helper-Klassen für Zugriff | 1 | 1 | 8 | 7 | bar: Dezember 27 to Dezember 29
| GCM: Controller | 2 | 0 | 5 | 5 | bar: Dezember 29 to Dezember 30
| GCM: Messagebroker | 0 | 0 | 5 | 3 | bar: Januar 03 to Januar 04; Januar 06
| Controller für Registierung/Anmeldung | 2 | 1 | 5 | 6 | bar: Januar 07 to Januar 10
| Testing | 8 | 5 | 8 | 10 | bar: Dezember 31 to Januar 02; Januar 14 to Januar 17
| LocationMatching | 2 | 1 | 1 | 1 | bar: Januar 14
6. | Dokumentation | bar: November 04 to November 09; November 11 to Januar 10
6.1 | Einrichtung Latex | 2 | 4 | 1 | 1 | November 04: 2; November 08: 2
6.2 | Überarbeitung des vorhanden Materials | 10 | 18 | 10 | 18 | November 11: 1; November 18: 2; November 23: 1; Dezember 02: 2; Dezember 09: 1; Dezember 16: 1; Januar 06: 1; Januar 11: 3; Januar 12: 3; Januar 13: 3
| Probleme in der Struktur beseitigen | 0 | 2 | 0 | 1 | Januar 06: 2
6.3 | Zusatzkapitel | bar: September 30; Oktober 28; November 11; Januar 13; Januar 20
| Einführung + Konzeptüberarbeitung | 2 | 2 | 0 | 1 | November 11: 2
| MCI Aussicht | 2 | 1 | 1 | 1 | bar: September 30; Oktober 28; November 11; Januar 12 to Januar 13; Januar 20
| Systemaussicht | 1 | 1 | 2 | 1 | bar: September 30; Oktober 28; November 11; Januar 12 to Januar 13; Januar 20
| Projektreflektion | 2 | 1 | 2 | 1 | bar: September 30; Oktober 28; November 11; Januar 13; Januar 20
7. | Präsentation | bar: November 04 to November 09; November 11 to Januar 10
7.1 | Audit | 2 | 3 | 2 | 3 | November 04: 2
7.2 | Implementations-präsentationsfolien | 3 | 1 | 3 | 0
7.3 | Abschlusspräsentationsfolien | 1 | 2 | 3 | 2 | bar: Januar 17; Januar 21
7.4 | Film | bar: Januar 19 to Januar 20; Januar 22 to Januar 23
| Konzept für Film erarbeiten | 3 | 3 | 3 | 3 | Januar 20: 2
| Bildmaterial erarbeiten | 7 | 12 | 1 | 8 | Januar 21: 1; Januar 23: 7; Januar 24: 5
| Text erarbeiten | 2 | 2 | 2 | 2 | Januar 21: 2; Januar 24: 1
| Ton und Schnitt | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Januar 23 to Januar 24
7.5 | Prototyp für Live-Demo fortführen | 3 | 1 | 7 | 3
| Live Demo vorbereiten | 1 | 1 | 0 | 0 | bar: Januar 20; Januar 22; Januar 26
8. | Vorgehensplanung + Projektplan ausarbeiten | bar: Oktober 30 to November 09; November 11 to Dezember 29
8.1 | MCI | 4 | 5 | 2 | 1 | bar: November 10 to November 11; November 15; November 29; Dezember 05; Dezember 13; Dezember 27
| Theoretische Auseinandersetzung (wird nicht mit in Ist-Stunden eingerechnet) |  | 0*18 |  |  | November 14: 3; November 20: 3; November 26: 3; November 28: 2; November 29: 3; Dezember 04: 2; Dezember 05: 3; Dezember 11: 2; Dezember 18: 2; Dezember 25: 2; Januar 01: 2
8.2 | WBA | 0 | 0 | 4 | 3 | bar: November 01; November 15; November 29; Dezember 13; Dezember 27; Januar 03
|  | 302 | 304 | 324 | 318
|  | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Soll-Stunde | Ist Stunde