## Sheet1
[13 empty] | Einschreibung | [6 empty] | Exposé | [20 empty] | Konzeptabgabe | [13 empty] | Audit 1 | [13 empty] | 1. Meilenstein | [24 empty] | 2. Meilenstein | [23 empty] | Dokumentation | [6 empty] | Implementation | [6 empty] | Präsentation
|  | Dennis |  | Dominik |  | September | [7 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Dezember | [30 empty] | Januar
# | Projekt/Phase | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Soll-Stunden | Ist-Stunden | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Projektstart | bar: September 30; Oktober 03 to Oktober 09; Oktober 28; November 11; November 25; Januar 13; Januar 20; Januar 27
1.1 | Ideenfindung | 3 | 3 | 3 | 3 | Oktober 03: 3; Oktober 04: 3
1.2 | Exposé schreiben | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Oktober 05 to Oktober 06
1.3 | Ausarbeitung Exposé | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 07: 3; Oktober 08: 2; Oktober 09: 1
2. | Konzept | bar: Oktober 11 to Oktober 28
2.1 | Marktanalyse | 3 | 4 | 3 | 4 | Oktober 11: 2; Oktober 12: 2; Oktober 25: 2; Oktober 26: 2
2.2 | Alleinstellungsmerkmale | 3 | 4 | 3 | 4 | Oktober 13: 2; Oktober 18: 2; Oktober 21: 2; Oktober 28: 2
2.3 | Risiken | 2 | 2 | 2 | 2 | Oktober 11: 2; Oktober 14: 2
2.4 | Zielhierarchie | 2 | 3 | 0 | 0 | bar: Oktober 14; Oktober 28; November 04
2.5 | Geschäftsmodell | 1 | 2 | 1 | 2 | bar: Oktober 14; Oktober 21; November 08 to November 09
2.6 | Benutzermodellierung | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 11: 2; Oktober 18: 2; Oktober 25: 1; Oktober 28: 1
2.7 | Anforderungsanalyse | 2 | 4 | 2 | 3 | Oktober 14: 2; Oktober 18: 1; Oktober 21: 1; Oktober 28: 2; November 04: 1
2.8 | Nutzungskontext | 4 | 3 | 0 | 0 | Oktober 25: 2; Oktober 27: 1
2.9 | Nutzungsmotivation | 4 | 3 | 4 | 3 | Oktober 11: 2; Oktober 14: 1; Oktober 18: 1; Oktober 21: 1; Oktober 25: 1
2.10 | Systemarchitektur | 6 | 5 | 6 | 7 | Oktober 17: 3; Oktober 18: 3; Oktober 19: 2; Oktober 21: 1; Oktober 24: 3; Oktober 25: 2; Oktober 26: 1
2.11 | Kommunikationsmodell | 0 | 0 | 5 | 9 | Oktober 18: 1; Oktober 19: 1; Oktober 21: 2; Oktober 24: 1; Oktober 25: 1; Oktober 26: 2
2.12 | Datenmodell | 1 | 3 | 4 | 1 | November 08: 3
2.13 | Proof-of-Concepts | 1 | 1 | 2 | 1 | bar: Oktober 28; November 04
3. | Proof-of-Concepts | bar: Oktober 30 to November 22
3.1 | Umsetzung PoC 1 | 8 |  | 8
Einarbeitung Android | bar: November 01 to November 04
3.2 | Umsetzung PoC 2 | 8 |  | 8 | bar: November 03 to November 05; November 08
3.3 | Umsetzung PoC 3 | 8 |  | 8 | bar: November 08 to November 11
3.4 | Umsetzung PoC 4 | 8 |  | 8 | bar: November 11; November 15 to November 17
3.5 | Umsetzung PoC 5 | 8 |  | 8 | bar: November 16 to November 18; November 22
3.4 | Evaluation | 3 |  | 3 | bar: November 22 to November 23
4. | MCI Vorgehen | bar: Oktober 30 to November 22
4.1 | Benutzermodellierung | 3 |  | 3
User Profiles
Personae
4.1.1 | Role Model
User Roles + Role Map
4.2 | Anforderungsermittlung | 5 |  | 5
4.2.1 | Szenarien | 4 |  | 4
Problemszenarien
Informationsszenarien
Aktivitätsszenarien
Interaktionsszenarien
4.2.2 | Task Model | 4 |  | 4
Aufgabenstrukturen
Concrete Use Cases
Essentiell Use Cases
Use Case Map
4.3 | Content Model?
Interface Context Model
Navigation Map
4.4 | Interaktionsparadigmen
4.5 | Gestaltungslösungen | 5 |  | 5
Redesign
4.6 | Prototyping/Mockups | 8 |  | 8
4.7 | Evaluation | 3 |  | 3
4.8 | Iterationen | 2 |  | 2
Metaphern+ Paradigmen
4. | Implementation | 95 |  | 95 | bar: November 22 to Januar 03
4.1 | bar: November 22 to November 25
4.2 | bar: November 28 to Dezember 02
4.3 | bar: Dezember 05 to Dezember 09
4.4 | bar: Dezember 12 to Dezember 16
4.5 | Userinterface | 30 |  | 30
5. | Dokumentation | bar: Oktober 30 to Januar 13
| Einrichtung Latex | 1 | 2 | 0 | 0 | bar: November 04; November 08
5.1 | Ausarbeitung | 45 |  | 45 | bar: November 11; November 15 to November 18; November 22 to November 26; November 29 to Dezember 02; Dezember 06 to Dezember 09; Dezember 13 to Dezember 16; Dezember 19 to Dezember 23; Dezember 26 to Dezember 27
5.2 | Überarbeitung | 10 |  | 10 | bar: Dezember 30; Januar 02 to Januar 06; Januar 09 to Januar 10
6. | Präsentation | bar: November 08 to November 11; Januar 13 to Januar 27
6.1 | Audit | 1 | 2 | 1 | 2
6.2 | Implementation | 1 |  | 1 |  | November 04: 2
6.3 | Präsentation | 1 |  | 1 | bar: Januar 13
7. | Vorgehensplanung | bar: Oktober 30 to Januar 10
7.1 | MCI |  | 5 | bar: November 01; November 09; November 16; November 26; Dezember 05
7.2 | WBA
7.3 | Sonstiges
|  | 298 | 53 | 300 | 48
|  | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Soll-Stunde | Ist Stunde