## Sheet1
[13 empty] | Einschreibung | [6 empty] | Exposé | [20 empty] | Konzeptabgabe | [13 empty] | Audit 1 | [13 empty] | 1. Meilenstein | [10 empty] | AKTUELL | [13 empty] | 2. Meilenstein | [23 empty] | Dokumentation | [6 empty] | Implementation | [6 empty] | Präsentation
|  | Dennis |  | Dominik |  | September | [7 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Dezember | [30 empty] | Januar
# | Projekt/Phase | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Soll-Stunden | Ist-Stunden | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Projektstart | bar: September 30; Oktober 03 to Oktober 09; Oktober 28; November 11; November 25; Januar 13; Januar 20; Januar 27
1.1 | Ideenfindung | 3 | 3 | 3 | 3 | Oktober 03: 3; Oktober 04: 3
1.2 | Exposé schreiben | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Oktober 05 to Oktober 06
1.3 | Ausarbeitung Exposé | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 07: 3; Oktober 08: 2; Oktober 09: 1
2. | Konzept | bar: Oktober 11 to Oktober 28
2.1 | Marktanalyse | 3 | 4 | 3 | 4 | Oktober 11: 2; Oktober 12: 2; Oktober 25: 2; Oktober 26: 2
2.2 | Alleinstellungsmerkmale | 3 | 4 | 3 | 4 | Oktober 13: 2; Oktober 18: 2; Oktober 21: 2; Oktober 28: 2
2.3 | Risiken | 2 | 3 | 2 | 2 | Oktober 11: 2; Oktober 14: 2; November 09: 1
2.4 | Zielhierarchie | 2 | 3 | 0 | 0 | bar: Oktober 14; Oktober 28; November 04
2.5 | Geschäftsmodell | 1 | 3 | 1 | 2 | Oktober 14: 1; Oktober 21: 1; November 04: 1; November 09: 2
2.6 | Abwägung MCI | 2 | 4 | 0 | 1 | Oktober 20: 2; Oktober 27: 2
2.7 | Benutzermodellierung | 2 | 3 | 2 | 3 | Oktober 11: 2; Oktober 18: 2; Oktober 25: 1; Oktober 28: 1
2.8 | Anforderungsanalyse | 2 | 6 | 2 | 3 | Oktober 14: 2; Oktober 18: 1; Oktober 21: 1; Oktober 28: 2; November 04: 1; November 07: 1
2.9 | Nutzungskontext | 4 | 3 | 0 | 0 | Oktober 25: 2; Oktober 27: 1
2.10 | Nutzungsmotivation | 4 | 3 | 4 | 3 | Oktober 11: 2; Oktober 14: 1; Oktober 18: 1; Oktober 21: 1; Oktober 25: 1
2.11 | Systemarchitektur | 6 | 5 | 6 | 7 | Oktober 17: 3; Oktober 18: 3; Oktober 19: 2; Oktober 21: 1; Oktober 24: 3; Oktober 25: 2; Oktober 26: 1
2.12 | Kommunikationsmodell | 0 | 1 | 5 | 9 | Oktober 18: 1; Oktober 19: 1; Oktober 21: 2; Oktober 24: 1; Oktober 25: 1; Oktober 26: 2; November 10: 1
2.13 | Datenmodell | 1 | 6 | 4 | 1 | November 08: 3; November 11: 3
2.14 | Proof-of-Concepts | 1 | 1 | 2 | 1 | bar: Oktober 28; November 04
3. | Proof-of-Concepts | bar: Oktober 30 to November 24; Dezember 09; Dezember 11 to Dezember 12
3.1 | Umsetzung PoC 1 | 8 |  | 8 | 8
| Einarbeitung Android |  | 2 |  |  | November 11: 2; November 18: 2
3.2 | Umsetzung PoC 2 | 8 |  | 8 | bar: November 03 to November 05; November 08
3.3 | Umsetzung PoC 3 | 8 |  | 8 | 14 | bar: November 08 to November 11
3.4 | Umsetzung PoC 4 | 8 |  | 8 | 14 | bar: November 11; November 15 to November 17
3.5 | Umsetzung PoC 5 | 8 |  | 8 | 14 | bar: November 16 to November 18; November 22
3.4 | Evaluation | 3 |  | 3 | bar: November 22 to November 23
4. | MCI Vorgehen | bar: Oktober 30 to November 24
4.1 | Benutzermodellierung | 6 |  | 6 | bar: November 01 to November 03; November 11
| User Profiles |  | 6 |  |  | November 09: 3; November 10: 3
| Personae |  | 4 |  |  | November 15: 2; November 16: 2
4.1.1 | Role Model | 5 |  | 5
User Roles + Role Map
4.2 | Anforderungsermittlung | 5 | 2 | 5 |  | November 18: 2
4.2.1 | Szenarien | bar: November 03 to November 04
| Problemszenarien |  | 3 |  |  | November 18: 3; November 25: 1
| Informationsszenarien |  | 3 |  |  | November 29: 3
| Aktivitätsszenarien |  | 4 |  |  | November 30: 2; Dezember 01: 2
| Interaktionsszenarien |  | 2 |  |  | Dezember 02: 2
4.2.2 | Task Model | 4 |  | 4 | bar: November 08 to November 10
Aufgabenstrukturen | bar: Dezember 02
| Concrete Use Cases |  | 6 |  |  | Dezember 06: 3; Dezember 07: 3
| Essentiell Use Cases |  | 5 |  |  | Dezember 06: 3; Dezember 07: 2
| Use Case Map |  | 2 | bar: November 24
4.3 | Content Model? | 5 |  | 5 | bar: Dezember 09
Interface Context Model
Navigation Map
4.4 | Interaktionsparadigmen | 2 |  | 2 | bar: November 11; Dezember 12
4.5 | Gestaltungslösungen | 8 |  | 8 | bar: November 18; November 22; Dezember 13 to Dezember 14
| Redesign | 3 |  | 3
4.6 | Prototyping/Mockups | 8 |  | 8 | bar: November 22 to November 23; Dezember 13 to Dezember 14
4.7 | Evaluation | 5 |  | 5 | bar: November 23 to November 24
4.8 | Iterationen | 8 |  | 8 | bar: Dezember 15
Metaphern+ Paradigmen
4. | Implementation | 95 |  | 95 | bar: November 22 to Januar 03; Januar 14 to Januar 19
4.1 | bar: November 22 to November 25
4.2 | bar: November 28 to Dezember 02
4.3 | bar: Dezember 05 to Dezember 09
4.4 | bar: Dezember 12 to Dezember 16
4.5 | Userinterface | 30 |  | 30
5. | Dokumentation | bar: Oktober 30 to Januar 13
| Einrichtung Latex | 1 | 2 | 0 | 0 | bar: November 04; November 08
5.1 | Überarbeitung | 20 | 6 | 20 |  | November 16: 2; November 23: 1; Dezember 07: 2; Dezember 08: 1
5.3 | Film | 6 |  | 6 | bar: Januar 21 to Januar 26
6. | Präsentation | bar: November 08 to November 11; Januar 13 to Januar 27
6.1 | Audit | 1 | 2 | 1 | 2
6.2 | Implementation | 2 |  | 2 |  | November 04: 2
6.3 | Präsentation | 3 |  | 3 | bar: Januar 13
7. | Vorgehensplanung | bar: Oktober 30 to Dezember 29
7.1 | MCI |  | 2 | bar: November 01; Dezember 05; Dezember 09
| Theorie |  | 15 |  |  | November 15: 3; November 16: 3; November 26: 3; November 29: 3; Dezember 05: 3
7.2 | WBA
7.3 | Sonstiges
|  | 299 | 122 | 299 | 99
|  | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Soll-Stunde | Ist Stunde